
П Л А Н - ПРОГРАММА
 МБДОУ Собинского района детский сад №13 «Рябинка» по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Пояснительная записка.
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования, в связи с переходным периодом введения ФГОС, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:  

· создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

· создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
· создание организационного обеспечения введения ФГОС;

· создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

· создание информационного обеспечения введения ФГОС;

· создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Сроки реализации : 2013-2016 г.г.
 Автор разработки плана- программы  : заведующий МБДОУ детский сад №13 «Рябинка» Рыбакова В.А.
Цель плана:  Соответствие критериям готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования к 2016 г.
	Направления
	Мероприятия

	Ответственные

	Сроки

	1.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования 

Цель: повышение правовой культуры участников образовательных отношений, приведение нормативно-правовой базы МБДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования.


	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования


	Заведующий
	2014г.

	
	Разработка  и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования  основной образовательной программы образовательной организации

	Рабочая группа

Ст. воспитатель
	2014 год.

	
	Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации
	
Заведующий
	2013г. 4 квартал

	
	Определение  учебных изданий, примерных образовательных программ, парциальных программ, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации
	Заведующий


Ст. воспитатель
	2013-2014г.

	
	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление  образовательной деятельности за счет средств

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных

образовательных услуг
	
Заведующий
	2013 г. 4 квартал

	
	Корректировка перспективного плана-графика курсовой подготовки в ВИПКРО
	Заведующий
	2013г. 4 квартал

	
	Приведение локальных актов МБДОУ  №13 «Рябинка» в соответствие с ФЗ №273 «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в организациях, работающих по программам дошкольного образования –Приказ МО и науки №1014 от 30.08.2013г.
	                           Заведующий
	2014г.



	
	Использование письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО


	Заведующий
	Март 2014  /срок разработки  разъяснений февраль 2014г./



	
	Использование методических рекомендаций в практической деятельности по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования


	Заведующий, рабочая группа по разработке  основной образовательной программы дошкольного образования
	Июль 2014г./ сроки разработки метод. рекомендаций февраль-июнь 2014г./

	
	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования .


	Заведующий, ст. воспитатель
	4 кв.2013-апрель 2014г.

	
	Учет методических рекомендаций  о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.

Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДО
	Заведующий, рабочая группа по разработке  основной образовательной программы дошкольного образования
	Срок разработки методических рекомендаций - ноябрь 2014г.

Ноябрь 2014г.

	
	 Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования


	Заведующий, рабочая группа по разработке  основной образовательной программы дошкольного образования
	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России

	2.Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования
Цель: приведение нормативной базы ДОО в соответствие с современными требованиями.
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат,

 порядка и размеров премирования.


	Заведующий
	                      2013г. 4 квартал

	
	Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.


	Заведующий
	2014г.

	
	Установление за счет средств, полученных от приносящей  доход деятельности, различных видов материальной  поддержки участников образовательных отношений.


	Заведующий
	2014г.

	3.Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования
Цель: условий для  реализации ФГОС дошкольного образования
	Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации  ФГОС дошкольного образования.


	Ст. воспитатель
	2014г.

	
	Создание рабочей группы ДО по введению ФГОС ДО


	Заведующий
	Ноябрь 2013г.

	
	Направление предложений по составу в региональную рабочую группу


	Заведующий
	Февраль 2014г.

	
	Создание системы  методической работы, обеспечивающей  сопровождение введения ФГОС ДО


	Заведующий ,ст. воспитатель
	Январь-декабрь2014г.

	
	Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами.


	Заведующий , ст. воспитатель
	 4 квартал 2013г.
Заключение договоров с социальными партнерами.

	
	Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования.


	Заведующий

	2014г.

	
	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.


	Ст. воспитатель
	2013-2014 уч.г.  План участия педагогов в М/о района

	
	Формирование в образовательной организации  внутренней системы оценки качества  дошкольного образования.


	Ст. воспитатель
	2014г.

	
	Содействие  деятельности общественных объединений родителей (законных представителей)  обучающихся.


	Ст. воспитатель
	2013-2014 уч.г.

Работа родительских клубов.

	
	Мониторинг удовлетворенности родителей  (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг  образовательной организацией. 

	Ст. воспитатель
	2014г.

Анкетирование родителей по удовлетворенности на конец учебного года

	
	Организация  работы пункта получения методической, психолого-педагогической, диагностической  и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций ДО и функционированию консультативно-методических центров.
	Заведующий
	В течение 2014года.

	4.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
Цель: повышение квалификации педагогических работников .
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации  в связи с введением ФГОС дошкольного образования. 


	Заведующий , ст. воспитатель
	2013г. Утверждение плана курсовой подготовки педагогических кадров.
Июль2014-декабрь2016г.

Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДО по вопросам ФГОС ДО

	
	Определение наставников для молодых специалистов с целью сопровождения по вопросам реализации ФГОС ДО

	заведующий
	2013г.


	
	Разработка (корректировка) плана  методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования.

	Ст. воспитатель
	2013-2014 учебный год

Семинары для педагогов:

-«Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом введения ФГОС дошкольного образования»;

-«Создание условий для введения ФГОС в МБДОУ»

-Требования к развивающей предметно-пространственной среды из опыта работы  детского сода «Теремок» с. Ворша /презентация/
-Требования ко 2 части ООП дошкольного образования формирование образовательных отношений.

- Социальное партнерство семьи и ДО как резерв развития дошкольного возраста.

-Современные тенденции  развития дошкольного образования.

-Особенности ФГОС дошкольного образования, организация работы ДО.

- Особенности включения детей с ОВЗ в образовательное пространство ДО.



	
	Приведение в соответствие с  требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации.
 
	Заведующий
	2014г. 

	
	Введение эффективного контракта с педагогическими работниками организации дошкольного образования
	Заведующий
	2014г.

	5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования
Цель:Обеспечение открытости и доступности информации о новых нормативных документах и разработках, информационное сопровождение педагогов и родителей.
	Обеспечение открытости и доступности информации о новых нормативных документах на федеральном и муниципальном уровне и  образовательных услугах  организации дошкольного образования.

	Заведующий 
Ст. воспитатель
	Ноябрь 2013г.

Общее родительское собрание  о новых нормативных документах и разработках в дошкольном образовании
4 квартал 2013г.

Административные совещания по информированию педкадров  о новых нормативных документах.


	
	Обеспечение участников образовательного процесса электронными документами и презентациями по новым нормативно-правовым документам, для информационно-разъяснительной работы в педагогическом коллективе и среди родителей.
	Ст. воспитатель
	Ноябрь 2013г.
ФЗ РФ №273 «Об образовании».

ФГОС дошкольного образования

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в организациях, раб…»

СаНПин от 30.07.2013г. и др.

Документы  принятые на муниципальном уровне.

	
	Организация работы творческой группы ДОО в разработке образовательной  программы  МБДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
	Заведующий 
Ст. воспитатель
	2014г.

	
	Подбор методических комплексов, парциальных , авторских программ по 5 образовательным областям:
-социально-коммуникативному,

-познавательному, 

-речевому,

-художественно-эстетическому,

-физическому

с учетом региональных, национальных, этнокультурных, географических особенностей поселения 
	Ст. воспитатель
	2013-2014 уч.г. 
Ревизия имеющихся методических комплексов, парциальных, авторских программ в ДОО.
Изучение мнения педагогов.

	
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения  ФГОС  дошкольного образования и внесения возможных изменений в содержание основной образовательной программы  дошкольного образования.


	Ст. воспитатель
	2014 уч. г.

Изучение мнения родителей  для разработки части ООП формируемой участниками образовательных отношений.

	
	Создание и ведение официального сайта образовательной организации в сети "Интернет".

	Заведующий

Ст. воспитатель Ершова О.А.
	2013г.

	
	Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а

также отчета о результатах самообследования
	Заведующий
	Ежегодно

	6.Материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования
Цель: осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности
	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ


	Заведующий


	2013г.



	
	Корректировка и выполнение муниципальных заданий


	Заведующий
	2013-2014гг.

	
	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг
	заведующий
	август 2014г. /Используя метод. рекомендации по оказанию дополнительных образовательных услуг –июль 2014г./



	
	Анализ условий к обеспечению ФГОС по 5 направлениям образовательной деятельности
	Ст. воспитатель
	2014г. 


	
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования   к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. 


	заведующий
	2014г. на основе методических рекомендаций.

	
	Осуществление  материально-технического обеспечения образовательной деятельности,  оборудование помещений в соответствии  с требованиями  ФГОС дошкольного образования.


	Заведующий , ст. воспитатель
	2014г.


Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования:

· разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;
· нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;
· приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации;
· определен  перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС  дошкольного образования; 
· разработаны локальные акты, регламентирующие  установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
· определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия  с организациями дополнительного образования детей,  другими социальными партнерами обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;
· разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования;
· осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной организации;
· обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы  в соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования.

� Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г.№ 593.





